COMUNE DI MONTOPOLI IN VAL D'ARNO / __________________________________________________ / via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) – Tel. 0571/449811 / Internet:: www.comune.montopoli.pi.it e-mail: info@pec.comune.montopoli.pi.it fax: 0571/466327 / OBIETTIVI SPECIFICI E DI SVILUPPO ANNO 2017 / PER L’APPLICAZIONE DELL’ART. 15, COMMA 2, / CCNL 01.04.1999
SETTORE III - “Assetto e utilizzazione del territorio e ambiente” / arch. Fausto Condello
OBIETTIVI SPECIFICI E DI SVILUPPO

Numero Obiettivo	Progetto 6 – Nuova determinazione oneri concessori
Obiettivo	Servizio urbanistica – Attività a seguito di atti d'indirizzo: nuova determinazione oneri concessori
Descrizione dell'obiettivo	Al fine di definire con esattezza gli oneri concessori da applicarsi per le varie tipologie d'intervento in edilizia insieme alla necessità di razionalizzare e attivare forme d'incentivazione per interventi in ambiti territoriali di pregio e valorizzazione, stesura di nova disciplina e nuove tabelle parametriche in aderenza ai principi fissati dalla L.R. n. 1/2005 e dalla L.R. n. 65/2014.
Indicatori	Esame della situazione esistente con riferimento casistica pre-vigente; / Redazione di calcoli esatti in riferimento al costo delle urbanizzazioni applicati nella Regione Toscana e quelli afferenti al territorio comunale; / Redazione dei nuovi oneri concessori.
Rendicontazione indicatori	Redazione della relazione sugli esiti delle valutazioni e dei calcoli: entro maggio 2017; / Predisposizione atti per l'approvazione consiliare: entro luglio 2017. / Poiché non dipende dalla predisposizione degli atti entro la tempistica sopra indicata, non sarà considerata determinante ai fini della valutazione dell'obiettivo la conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale
PARTECIPANTI AL PROGETTO	Il progetto vedrà coinvolto in primo luogo il personale assegnato all'Ufficio Urbanistica, ma dato il non elevato numero di persone assegnato al Settore, sostanzialmente potrà vedere coinvolti tutti i dipendenti del Settore stesso

Numero Obiettivo	Progetto n. 7 Regolamento toponomastica
Obiettivo	Servizio urbanistica – Attività a seguito di atti d'indirizzo: regolamento toponomastica
Descrizione dell'obiettivo	Redazione, in accordo coi Settori I, IV e V, di un idoneo regolamento per la corretta attribuzione dei toponimi identificativi del patrimonio stradale pubblico e di uso pubblico del comune e, conseguentemente, della numerazione civica e dell'attribuzione del codice ecografico in modo da costruire una banca dati adeguata del futuro sistema informativo territoriale (S.I.T.). Il regolamento intende tradurre un obiettivo più volte evidenziato dell'A.C. per dotare il comune di Montopoli V.A. di uno strumento conoscitivo indispensabile per la gestione del complesso patrimonio viario oggi caratterizzato da elenchi non omogenei, con l'attribuzione di nomi senza criteri oggettivi e dove non mancano incertezze dovute anche alla modalità di scrittura.
Indicatori	Esame della situazione esistente con riferimento casistica pre-vigente; / Redazione del nuovo regolamento.
Rendicontazione indicatori	Redazione della relazione sull'attuale elencazione e delle criticità emerse: entro agosto 2017; / Redazione regolamento: entro settembre 2017; / Predisposizione atti per l'approvazione consiliare: entro ottobre 2017. / Poiché non dipende dalla predisposizione degli atti entro la tempistica sopra indicata, non sarà considerata determinante ai fini della valutazione dell'obiettivo la conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale

PARTECIPANTI AL PROGETTO	Il progetto vedrà coinvolto in primo luogo il personale assegnato all'Ufficio competente, ma dato il non elevato numero di persone assegnato al Settore, sostanzialmente potrà vedere coinvolti tutti i dipendenti del Settore stesso

Numero Obiettivo	Progetto n. 8 – Piani attuativi d'iniziativa privata
Obiettivo	Servizio urbanistica – Piani attuativi d'iniziativa privata
Descrizione dell'obiettivo	L’obiettivo è la definizione di piani attuativi di comparti urbanistici individuati dal R.U. ovvero proposti.
Indicatori	Esame della documentazione integrativa e/o sostitutiva inviata dai proponenti; / Istruttoria e comunicazione esito ai richiedenti; / Eventuale definizione degli atti conseguenti per la conclusione del procedimento
Rendicontazione indicatori	- Si riporta un solo piano attuativo, di particolare rilevanza, in corso di definizione. / Piano attuativo “CONAD – Comparto centrale” a Fontanelle. / Esame della proposta d'intervento urbanistico-edilzio e sua definizione istruttoria: entro luglio 2016; / Predisposizione atti occorrenti alla variante urbanistica contestuale, con redazione di valutazione di assoggettabilità a VAS previsto dall'art. 22 della L.R. n. 10/2010 e d'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 65/2014: entro aprile 2017; / Predisposizione atti occorrenti all'adozione consiliare del piano attuativo con contestuale variante al R.U.: entro giugno 2017; / Predisposizione atti occorrenti all'approvazione consiliare del piano di recupero con contestuale variante al R.U.: entro settembre 2017. / Poiché non dipende dalla predisposizione degli atti entro la tempistica sopra indicata, non sarà considerata determinante ai fini della valutazione dell'obiettivo la conseguente approvazione da parte del Consiglio Comunale. / Potranno essere valutati anche altri piani attuativi differenti da quello sopra indicato
PARTECIPANTI AL PROGETTO	Il progetto vedrà coinvolto in primo luogo il personale assegnato all'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, ma dato il non elevato numero di persone assegnato al Settore, sostanzialmente potrà vedere coinvolti tutti i dipendenti del Settore stesso

Numero Obiettivo	Progetto n. 9 – Verifica esistenza corretto smaltimento reflui nel territorio
Obiettivo	Servizio ambiente – Verifica esistenza corretto smaltimento reflui nel territorio
Descrizione dell'obiettivo	Dare seguito al regolamento comunale in tema di allacci fognari e di scarico fuori fognatura approvato con delibera consiliare n. 66/2016, nonché della relativa ordinanza, per la verifica dell'ottemperanza di tutti gli utenti interessati.
Indicatori	Georeferenziazione impianti e scarichi esistenti; / Verifica delle utenze che non risultano in regola; / Predisposizioni atti procedimentali per intimare la regolarizzazione con l'applicazione delle sanzioni di legge e di regolamento.
Rendicontazione indicatori	Georeferenziazione impianti e scarichi: entro agosto 2017; / Numero utenze rilevate e sanzioni comminate.

PARTECIPANTI AL PROGETTO	Il progetto vedrà coinvolto in primo luogo il personale assegnato all'Ufficio Ambiente, ivi compreso quello assegnato alla stazione ecologica, ma dato il non elevato numero di persone assegnato al Settore, sostanzialmente potrà vedere coinvolti tutti i dipendenti del Settore stesso

__